## Cronograma Projeto Aplicado I
EDT | Nome da tarefa | Início | Término | Nomes dos recursos
1 | PROJETO - Análise da Correlação entre Faturamento e Emissões de GEE na OceanPact | 2026-08-19 | 2026-11-23 | Allan; William; Washington; Pedro
1.1 | FASE I – PREPARAÇÃO DE DATASET | 2026-08-19 | 2026-09-14
1.1.1 | Artefatos do projeto | 2026-08-31 | 2026-08-31
1.1.1.1 | Link GITHUB | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Pedro
1.1.1.2 | Dataset | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Pedro
1.1.2 | Contexto do Estudo | 2026-09-12 | 2026-09-12
1.1.2.1 | Premissas do Projeto | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Allan; William; Washington; Pedro
1.1.2.2 | Objetivos | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Allan; William; Washington; Pedro
1.1.2.3 | Metas | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Allan; William; Washington; Pedro
1.1.2.4 | Cronograma de Atividades | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Allan; William; Washington; Pedro
1.1.2.5 | Pensamento Computacional em contextos organizacionais | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Allan; William; Washington; Pedro
1.1.3 | Referências de Aquisição do Dataset | 2026-09-12 | 2026-09-12
1.1.3.1 | Origem dos Dados | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Allan; William; Washington; Pedro
1.1.3.2 | Limitação de Uso | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Allan; William; Washington; Pedro
1.1.3.3 | Período de Coleta | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Allan; William; Washington; Pedro
1.1.4 | Descrição da Origem | 2026-09-12 | 2026-09-12
1.1.4.1 | Informações sobre a Organização que gerou os dados | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Allan; William; Washington; Pedro
1.1.4.2 | Contexto em que os dados foram gerados | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Allan; William; Washington; Pedro
1.1.5 | Descrição do Dataset | 2026-09-12 | 2026-09-12
1.1.5.1 | Conteúdo | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Allan; William; Washington; Pedro
1.1.5.2 | Proposta | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Allan; William; Washington; Pedro
1.1.5.3 | Registro de Problemas ou Fenômenos | 2026-09-12 | 2026-09-12 | Allan; William; Washington; Pedro
1.1.6 | Entrega Moodle | 2026-09-14 | 2026-09-14
1.2 | FASE II - TBD
1.2.1 | BBB Professor
1.2.2 | Atividades - TBD
1.2.3 | BBB Professor
1.2.4 | Entrega Moodle
1.3 | FASE III - TBD
1.3.1 | BBB Professor
1.3.2 | Atividades - TBD
1.3.3 | BBB Professor
1.3.4 | Entrega Moodle
1.4 | FASE IV - TBD
1.4.1 | BBB Professor
1.4.2 | Atividades - TBD
1.4.3 | Entrega Moodle